## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Kickoff Meeting | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 1
Gear VR Prototype Scene Complete | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 1
Midterm Presentation | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 1
Final Presentation | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 1
VR Introduction | 2016-08-29 | 2016-09-02 | 4
Gear VR App Analysis | 2016-09-05 | 2016-11-04 | 60
Gear VR Deployment Testing | 2016-09-26 | 2016-10-14 | 18
Oculus/Unity SDK Configuration | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 18
Database Application Development | 2016-10-03 | 2016-11-18 | 46
Presentation Preparation | 2016-10-17 | 2016-10-27 | 10
Design Document Development | 2016-11-07 | 2016-11-25 | 18
Prototype Gear VR Scene (Unity) | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 16
Presentation Preparation | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 9
Milestone
Research/Analysis
Design/Development
Team Collaboration